## FoodZone_Sprint_Backlog (2)
Sprint | Epic | Task | Người thực hiện | Story Points | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Mô tả
1 | Hệ thống người dùng | Thiết kế ERD và cơ sở dữ liệu | Backend Developer | 13 | 01/03/2023 | 07/03/2023 | Done | Thiết kế mô hình quan hệ các bảng trong CSDL
1 | Hệ thống người dùng | Tạo models Django | Backend Developer | 8 | 04/03/2023 | 09/03/2023 | Done | Implement các models trong models.py
1 | Hệ thống người dùng | Tạo hệ thống đăng ký/đăng nhập | Backend Developer | 8 | 08/03/2023 | 12/03/2023 | Done | Implement views và forms cho chức năng đăng ký/đăng nhập
1 | Hệ thống người dùng | Thiết kế giao diện người dùng cơ bản | Frontend Developer | 8 | 05/03/2023 | 13/03/2023 | Done | Tạo templates cho trang chủ đăng ký đăng nhập
2 | Quản lý món ăn | Xây dựng chức năng thêm/sửa/xóa danh mục | Backend Developer | 5 | 15/03/2023 | 18/03/2023 | Done | Implement views và forms cho Category
2 | Quản lý món ăn | Xây dựng chức năng thêm/sửa/xóa món ăn | Backend Developer | 8 | 18/03/2023 | 23/03/2023 | Done | Implement views và forms cho Dish
2 | Quản lý món ăn | Thiết kế giao diện hiển thị danh mục và món ăn | Frontend Developer | 8 | 15/03/2023 | 24/03/2023 | Done | Tạo templates hiển thị danh sách món ăn và chi tiết
2 | Quản lý món ăn | Xây dựng tính năng tìm kiếm | Full-stack Developer | 5 | 20/03/2023 | 25/03/2023 | Done | Implement chức năng tìm kiếm món ăn
3 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Xây dựng model Cart và CartItem | Backend Developer | 5 | 01/04/2023 | 04/04/2023 | Done | Implement models cho giỏ hàng
3 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Phát triển chức năng thêm/xóa/cập nhật giỏ hàng | Backend Developer | 8 | 04/04/2023 | 09/04/2023 | Done | Implement views cho việc quản lý giỏ hàng
3 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Thiết kế giao diện giỏ hàng | Frontend Developer | 5 | 05/04/2023 | 10/04/2023 | Done | Tạo template hiển thị giỏ hàng
3 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Xây dựng luồng đặt hàng | Backend Developer | 13 | 08/04/2023 | 15/04/2023 | Done | Implement quy trình đặt hàng từ giỏ hàng
4 | Thanh toán | Tích hợp PayPal | Backend Developer | 13 | 20/04/2023 | 30/04/2023 | Done | Tích hợp PayPal Standard IPN
4 | Thanh toán | Xây dựng luồng thanh toán khi nhận hàng (COD) | Backend Developer | 8 | 22/04/2023 | 28/04/2023 | Done | Implement quy trình thanh toán COD
4 | Giao hàng & Theo dõi | Phát triển chức năng quản lý địa chỉ giao hàng | Backend Developer | 5 | 23/04/2023 | 27/04/2023 | Done | Implement views để quản lý địa chỉ giao hàng
4 | Thanh toán | Thiết kế giao diện thanh toán | Frontend Developer | 8 | 20/04/2023 | 28/04/2023 | Done | Tạo templates cho trang thanh toán
5 | Giao hàng & Theo dõi | Xây dựng chức năng phân công shipper | Backend Developer | 8 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | Done | Implement logic phân công shipper
5 | Giao hàng & Theo dõi | Phát triển chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng | Backend Developer | 8 | 05/05/2023 | 12/05/2023 | Done | Implement views cập nhật trạng thái giao hàng
5 | Giao hàng & Theo dõi | Thiết kế giao diện theo dõi đơn hàng | Frontend Developer | 8 | 04/05/2023 | 12/05/2023 | Done | Tạo template hiển thị thông tin theo dõi
5 | Giao hàng & Theo dõi | Xây dựng dashboard cho shipper | Full-stack Developer | 13 | 06/05/2023 | 15/05/2023 | Done | Tạo dashboard để shipper quản lý đơn hàng
6 | Chatbot & Hỗ trợ | Tích hợp Google AI | Backend Developer | 13 | 18/05/2023 | 25/05/2023 | Done | Tích hợp Google AI cho chatbot
6 | Chatbot & Hỗ trợ | Xây dựng giao diện chatbot | Frontend Developer | 8 | 18/05/2023 | 24/05/2023 | Done | Thiết kế UI cho chatbot
6 | Tổng thể | Testing và sửa lỗi | Tester | 13 | 20/05/2023 | 30/05/2023 | Done | Kiểm thử toàn bộ hệ thống
6 | Tổng thể | Triển khai lên môi trường production | DevOps | 8 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | Done | Cấu hình và triển khai hệ thống

## FoodZone_Sprint_Backlog
Sprint | Epic | Task | NgÆ°á»i thá»±c hiá»‡n | Story Points | NgĂ y báº¯t Ä‘áº§u | NgĂ y káº¿t thĂºc | Tráº¡ng thĂ¡i | MĂ´ táº£
1 | Há»‡ thá»‘ng ngÆ°á»i dĂ¹ng | Thiáº¿t káº¿ ERD vĂ cÆ¡ sá»Ÿ dá»¯ liá»‡u | Backend Developer | 13 | 2023-01-03 | 2023-07-03 | Done | Thiáº¿t káº¿ mĂ´ hĂ¬nh quan há»‡ cĂ¡c báº£ng trong CSDL
1 | Há»‡ thá»‘ng ngÆ°á»i dĂ¹ng | Táº¡o models Django | Backend Developer | 8 | 2023-04-03 | 2023-09-03 | Done | Implement cĂ¡c models trong models.py
1 | Há»‡ thá»‘ng ngÆ°á»i dĂ¹ng | Táº¡o há»‡ thá»‘ng Ä‘Äƒng kĂ½/Ä‘Äƒng nháº­p | Backend Developer | 8 | 2023-08-03 | 2023-12-03 | Done | Implement views vĂ forms cho chá»©c nÄƒng Ä‘Äƒng kĂ½/Ä‘Äƒng nháº­p
1 | Há»‡ thá»‘ng ngÆ°á»i dĂ¹ng | Thiáº¿t káº¿ giao diá»‡n ngÆ°á»i dĂ¹ng cÆ¡ báº£n | Frontend Developer | 8 | 2023-05-03 | 13/03/2023 | Done | Táº¡o templates cho trang chá»§ Ä‘Äƒng kĂ½ Ä‘Äƒng nháº­p
2 | Quáº£n lĂ½ mĂ³n Äƒn | XĂ¢y dá»±ng chá»©c nÄƒng thĂªm/sá»­a/xĂ³a danh má»¥c | Backend Developer | 5 | 15/03/2023 | 18/03/2023 | Done | Implement views vĂ forms cho Category
2 | Quáº£n lĂ½ mĂ³n Äƒn | XĂ¢y dá»±ng chá»©c nÄƒng thĂªm/sá»­a/xĂ³a mĂ³n Äƒn | Backend Developer | 8 | 18/03/2023 | 23/03/2023 | Done | Implement views vĂ forms cho Dish
2 | Quáº£n lĂ½ mĂ³n Äƒn | Thiáº¿t káº¿ giao diá»‡n hiá»ƒn thá»‹ danh má»¥c vĂ mĂ³n Äƒn | Frontend Developer | 8 | 15/03/2023 | 24/03/2023 | Done | Táº¡o templates hiá»ƒn thá»‹ danh sĂ¡ch mĂ³n Äƒn vĂ chi tiáº¿t
2 | Quáº£n lĂ½ mĂ³n Äƒn | XĂ¢y dá»±ng tĂ­nh nÄƒng tĂ¬m kiáº¿m | Full-stack Developer | 5 | 20/03/2023 | 25/03/2023 | Done | Implement chá»©c nÄƒng tĂ¬m kiáº¿m mĂ³n Äƒn
3 | Giá» hĂ ng & Äáº·t hĂ ng | XĂ¢y dá»±ng model Cart vĂ CartItem | Backend Developer | 5 | 2023-01-04 | 2023-04-04 | Done | Implement models cho giá» hĂ ng
3 | Giá» hĂ ng & Äáº·t hĂ ng | PhĂ¡t triá»ƒn chá»©c nÄƒng thĂªm/xĂ³a/cáº­p nháº­t giá» hĂ ng | Backend Developer | 8 | 2023-04-04 | 2023-09-04 | Done | Implement views cho viá»‡c quáº£n lĂ½ giá» hĂ ng
3 | Giá» hĂ ng & Äáº·t hĂ ng | Thiáº¿t káº¿ giao diá»‡n giá» hĂ ng | Frontend Developer | 5 | 2023-05-04 | 2023-10-04 | Done | Táº¡o template hiá»ƒn thá»‹ giá» hĂ ng
3 | Giá» hĂ ng & Äáº·t hĂ ng | XĂ¢y dá»±ng luá»“ng Ä‘áº·t hĂ ng | Backend Developer | 13 | 2023-08-04 | 15/04/2023 | Done | Implement quy trĂ¬nh Ä‘áº·t hĂ ng tá»« giá» hĂ ng
4 | Thanh toĂ¡n | TĂ­ch há»£p PayPal | Backend Developer | 13 | 20/04/2023 | 30/04/2023 | Done | TĂ­ch há»£p PayPal Standard IPN
4 | Thanh toĂ¡n | XĂ¢y dá»±ng luá»“ng thanh toĂ¡n khi nháº­n hĂ ng (COD) | Backend Developer | 8 | 22/04/2023 | 28/04/2023 | Done | Implement quy trĂ¬nh thanh toĂ¡n COD
4 | Giao hĂ ng & Theo dĂµi | PhĂ¡t triá»ƒn chá»©c nÄƒng quáº£n lĂ½ Ä‘á»‹a chá»‰ giao hĂ ng | Backend Developer | 5 | 23/04/2023 | 27/04/2023 | Done | Implement views Ä‘á»ƒ quáº£n lĂ½ Ä‘á»‹a chá»‰ giao hĂ ng
4 | Thanh toĂ¡n | Thiáº¿t káº¿ giao diá»‡n thanh toĂ¡n | Frontend Developer | 8 | 20/04/2023 | 28/04/2023 | Done | Táº¡o templates cho trang thanh toĂ¡n
5 | Giao hĂ ng & Theo dĂµi | XĂ¢y dá»±ng chá»©c nÄƒng phĂ¢n cĂ´ng shipper | Backend Developer | 8 | 2023-01-05 | 2023-08-05 | Done | Implement logic phĂ¢n cĂ´ng shipper
5 | Giao hĂ ng & Theo dĂµi | PhĂ¡t triá»ƒn chá»©c nÄƒng cáº­p nháº­t tráº¡ng thĂ¡i Ä‘Æ¡n hĂ ng | Backend Developer | 8 | 2023-05-05 | 2023-12-05 | Done | Implement views cáº­p nháº­t tráº¡ng thĂ¡i giao hĂ ng
5 | Giao hĂ ng & Theo dĂµi | Thiáº¿t káº¿ giao diá»‡n theo dĂµi Ä‘Æ¡n hĂ ng | Frontend Developer | 8 | 2023-04-05 | 2023-12-05 | Done | Táº¡o template hiá»ƒn thá»‹ thĂ´ng tin theo dĂµi
5 | Giao hĂ ng & Theo dĂµi | XĂ¢y dá»±ng dashboard cho shipper | Full-stack Developer | 13 | 2023-06-05 | 15/05/2023 | Done | Táº¡o dashboard Ä‘á»ƒ shipper quáº£n lĂ½ Ä‘Æ¡n hĂ ng
6 | Chatbot & Há»— trá»£ | TĂ­ch há»£p Google AI | Backend Developer | 13 | 18/05/2023 | 25/05/2023 | Done | TĂ­ch há»£p Google AI cho chatbot
6 | Chatbot & Há»— trá»£ | XĂ¢y dá»±ng giao diá»‡n chatbot | Frontend Developer | 8 | 18/05/2023 | 24/05/2023 | Done | Thiáº¿t káº¿ UI cho chatbot
6 | Tá»•ng thá»ƒ | Testing vĂ sá»­a lá»—i | Tester | 13 | 20/05/2023 | 30/05/2023 | Done | Kiá»ƒm thá»­ toĂ n bá»™ há»‡ thá»‘ng
6 | Tá»•ng thá»ƒ | Triá»ƒn khai lĂªn mĂ´i trÆ°á»ng production | DevOps | 8 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | Done | Cáº¥u hĂ¬nh vĂ triá»ƒn khai há»‡ thá»‘ng